武汉工商学院

招标文件

招标项目名称:武汉工商学院3#、4#、5#学生公寓改造工程

招标单位：武汉工商学院招投标办公室

招标代理：武汉驰誉工程技术咨询有限公司

第一部分   招标邀请

根据武汉工商学院实际需求，现面向社会诚招具有实力的单位参与武汉工商学院3#、4#、5#楼学生公寓改造工程的投标，欢迎能满足招标文件要求且提供优质服务的投标单位前来投标。

- 一、招标项目名称： 武汉工商学院3#、4#、5#学生公寓改造工程

二、招标文件的领取：

领取时间：2025年05月22日至2025年05月27日，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

领取地点：网上获取，获取服务联系电话：027-83095958

三、投标截止时间：

截止时间：2025年06月06日10点00分（北京时间）

截止地点：武汉工商学院招投标办公室

投标单位按招标公告要求准时将投标文件递交到招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在规定的时间内与招标人签订合同，逾期视中标单位放弃中标。

四、付款方式：

工程竣工经招标方验收合格交付使用后支付至合同总款的80%；投标方与招标方办理工程结算最终确认手续，提交完整工程资料后招标方向投标方付至工程结算总价的95%，工程一年后工程无质量问题支付剩余尾款5%（防水质保金除外），防水质保金5年后无质量问题付清分项工程的尾款。

五、开标日期：2025年06月06日10点00分（北京时间）

招标单位：武汉工商学院

执行单位：招投标办公室

联系方式：88147040

地    址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

招标代理：武汉驰誉工程技术咨询有限公司

联 系 人：汪工

联系电话：027-83095958

地    址：武汉市东西湖区吴家山街吴祁街北、二雅路东桂花园二期住宅楼【幢】/单元2层1号

第二部分   投标须知

一、招标文件要求及相关说明

1.对投标人的要求：

1.1具有独立法人资格、有能力提供施工范围内工程资质文件的公司（包括在中国境内生产及注册的外国独资或中外合资、合作企业）。

1.2具有独立承担民事责任的能力。

1.3具有良好商业信誉，注册资金在500万以上。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.6三年内在经营活动中没有违法、违纪或不良记录。

2.无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

3.投标价均按人民币报价，且包含施工、安装、安全及税金。

二、投标书内容

1.报价文件、商务文件

1.1投标函及投标函附录

1.1.1投标函

1.1.2投标函附录

1.2法定代表人身份证明

1.2.1法定代表人身份证明

1.2.2法定代表人授权委托书

1.3项目管理机构

1.3.1项目管理机构配备情况表

1.4资格证明（审查）材料

1.4.1投标单位基本情况

1.4.2企业信誉情况

1.5已标价工程量清单

2.技术文件（施工组织设计应包括但不限于以下内容）

2.1施工总进度计划及保障措施

2.2质量保证措施和创优计划

2.3主要分项工程施工方案和技术措施

2.4对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

2.5定位和测量放线施工方案

2.6施工安全措施

2.7现场文明施工、消防以及环保方案

2.8冬季和雨季施工方案

2.9施工现场总平面布置

2.10现场组织管理机构

2.11成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

2.12紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

3.合格的投标人

3.1投标人资质等级要求：建筑工程施工总承包贰级及以上；

3.2项目班子的经验要求：项目经理必须有不小于本工程规模的类似工程的施工管理经验；

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论评审结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

5.踏勘现场

5.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘（如需招标人讲解提前预约），以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

5.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的人身伤亡、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.招标文件的组成、答疑、修改

6.1招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

6.2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的报价损失自负。

6.3招标人均以书面形式对投标人提出的疑问进行答复或对招标文件进行补充说明和修改，同时将书面资料发给所有投标人；

6.4招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；

6.5为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

7.投标文件格式要求

7.1投标文件由报价部分、商务部分格式和技术部分格式三部分文件组成；

7.2投标文件应包括本招标文件中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)；

7.3投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文；

7.4除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

7.5投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

8.报价

8.1本工程采用图纸总价包干进行报价，报价应以人民币报价；

8.2投标人应根据招标人提供的建筑施工图、答疑纪要、招标文件、施工现场实际情况及投标人自行编制的施工组织设计或施工方案等，依据本企业定额或参照湖北省2018版计价依据（即《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表(2018版) 》、《湖北省建设工程公共专业消耗量额与基价表（2018版）》、《湖北省建筑安装工程费用定额(2018版)》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表（2018版）》、《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》及与之配套的相关补充定额、以及地方性的各项规定、造价管理部门发布的价格信息或市场价格进行编制，自行考虑施工期间的风险因素、市场行情并结合企业自身实力自主报价，建安工程合计出总报价；

8.3投标人自行考虑材料的消耗量及损耗，并在综合单价分析表中明确；

8.4招标人指定材料、设备具体品牌及型号，规定几种备选品牌及型号或材料、设备档次标准的，投标人必须按此规定进行自主报价。如招标人同时提供参考价的，此价格仅作为投标人报价的参考；

8.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、三通一平、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，处理所需费用单列，汇入措施项目清单及计价表中，计入报价报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

8.6投标人应充分考虑施工期间用电、用水等能源的实际情况，在现场自备满足施工需要的发电机、蓄水池等，增加的费用在报价时自行考虑列入措施项目清单及计价表中，施工期间此类影响，均不作任何调整。未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报价中；

8.7本工程由报价意向单位进行总协调，在施工期间负责对招标人另行发包的专业工程进行总包管理和配合服务（需同分包单位签订合同），投标人须根据本项目招标单位分包工程情况，及分包工程、独立专业承包工程的总包管理及配合服务的内容自行报价（需列明细），投标人未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报价中；

8.8除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明，否则，投标人必须按工程量清单中的项目和数量进行报价；

8.9总价措施项目由投标人综合考虑，自行列项和计算工程量，综合单价报价；除单价措施项目外，其余所有措施项目总价一次性包干，除另有规定外结算时不做任何调整（投标人未按报价方案施工的，招标人有权进行扣减）；

8.10采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

8.11综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、检验试验费（包含且不限于进入施工现场的建筑材料、装修材料、构配件的见证取样检测，即建设工程质量检测所发生的费用），并考虑风险因素等全部费用。工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符；

8.12报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标人在总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、符合行业惯例的其他费用、风险费等所有费用；请投标人充分结合目前市场人工费、材料费等因素的波动情况，合理报价；

8.13除非本招标文件或合同中另有说明，否则，技术规范要求的费用，以及为达到承诺质量标准和承诺工期需增加的费用应包括在报价中；

8.14投标人根据本工程施工场地及周边情况，要求必须提出切实可行的技术和安全措施，其费用单列，列入措施费用表，汇入总报价中，未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报价中；

8.15投标人投入的人力、机械设备必须满足本工程的工期、质量要求。投标人可根据招标文件工期的要求，自行确定机械设备的数量，但必须在报价书中加以说明。无论在实际施工中采用何种施工工艺，综合单价不得调整；

8.16本工程所有民工保险等相关费用由投标人根据情况自行考虑，所需费用请投标人自行计算，计入措施费报价中（需在措施费用表中列出明细），未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报价中。

9.报价有效期

9.1报价有效期为5日历天（从报价截止之日算起），在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

9.2在特殊的情况下，在原定报价有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长报价有效期的要求，在报价有效期内投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

10.如投标人有下列任何情况发生时，将按作废处理:

10.1投标人在报价有效期内撤回其投标文件；

10.2投标人拒绝按本须知第16条规定修正标价；

10.3投标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

10.4存在串通报价等作弊迹象，且投标人不能作出合理可信解释的。

11.投标文件的份数和签署

11.1投标人应递交投标文件正本壹份，副本伍份。

11.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

11.3投标文件封面、报价函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效；

11.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

12.投标文件的密封和递交

12.1投标人应将投标文件的所有正本和副本分别密封，并在投标文件的密封袋上清楚标明“正本”或“副本”，投标文件密封袋上均应写明:

- 12.1.1写明招标人名称和地址；

- 12.1.2工程名称；武汉工商学院3#、4#、5#学生公寓改造项目

- 12.1.3投标人的名称与地址、邮政编码。

12.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章和投标人印章；(如采用暗标，将另行明确要求)

12.3如果投标文件没有按本报价须知第12.1、12.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝；

12.4投标截止时间以甲方通知为准，投标人应在投标截止时间之前将投标文件及封样等送达招投标办公室，并递交给招标人；

12.5招标人按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；

12.6招标人在投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝但不返回给投标人。

13.投标文件的补充、修改与撤回

13.1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

13.2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第12条有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

13.3在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件。在投标截止日期至投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件。

14. 投标文件的开封

14.1招标人将于2025年 6月 /日  时  分组织非公开会议对投标文件开封；

14.2按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；

15.错误的修正

15.1招标工作小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

- 15.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 15.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，按最不利于投标人的原则处理，除非招标工作小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

- 15.1.3合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以小计(合计)金额为准，并修改合计累计金额及总报价；

15.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价作废处理；

15.3评选过程中未发现的错误，如在合同执行或结算时发现，按最不利于投标人的原则进行修正。

16.评选与确定意向单位

16.1评选由招标工作小组负责，招标工作小组由招标人自行组织，评选会议采用保密方式进行；

16.2标人不对投标人就评选过程情况以及未能选中原因作任何解释。投标人不得向评委或其他有关人员处获取评选过程的情况和材料；

16.3本次询标采用的方法为最低评标价法，即最终商务谈判报价最低投标单位为中标单位，招标工作小组将对技术标内容及各项综合指标进行符合性分析，在符合要求的基础上，选择最低报价（报价需符合市场行情，且不低于成本价）作为中标候选人；

16.4招标工作小组在评审过程中，发现投标文件有相雷同等串通现象，且投标人不能作出合理可信解释的，应当视作严重违规行为予以作废，并取消相关投标人参加招标人其他工程投标的资格。

17.合同的授予

17.1投标人在收到中标通知书后应积极参与招标人组织的外部公开招标工作；中标人不得在招标人组织的公开招标时更换投标时注明的项目经理，本项目投标报价在合同执行过程中是固定不变的，除合同约定的情况外，投标人不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

17.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，给招标人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

17.3招标人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

备注：武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分 技术要求部分

一、工程说明

1.1工程名称：武汉工商学院3#、4#、5#楼学生公寓改造工程

1.2建设地点：武汉市洪山区青菱街道武汉工商学院

1.3工程规模：本次招标工程由3幢7层多层建筑组成（具体以施工图纸为准）。

1.4本次招标范围为：武汉工商学院3#、4#、5#学生公寓改造工程施工图纸范围内的装修、安装工程。

二、工程要求

1.工期要求：

1.1工期要求：总工期61日历天，2025年7月1日--2025年8月30日竣工验收完成（含节假日、分包配合工期）。

1.2本工程工期提前不予奖励，逾期将予以相应处罚。

1.3招标人其它分包工程工期由投标人统一安排，并报招标人同意。任何一个节点未达到要求，均视为工期违约。中间节点工期每延误一天，扣罚2000元；竣工验收工期，逾期竣工一天扣罚10000元/天，逾期竣工一个月以上，招标人有权解除合同。若因招标人原因引起延误，经招标人同意后工期顺延，但费用不予另行签证。

2.质量要求：

2.1质量要求：一次验收合格。

2.2产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，招标人可从履约保证金中扣罚。

2.3发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收，扣罚全部履约保证金。

2.4招标人检查发现的质量问题，在书面整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款500元/项；未执行报验程序而进行下道工序的罚款1000元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款5000元/次；经主管部门检查（包括招标人组织的检查）发现的明显质量问题，罚款 1000元/项。罚金在处罚通知单收到3日内必须现金缴纳。

2.5做好各个施工阶段的成品保护工作，特别是室内房间地砖及公共部位走道、楼梯地砖在利旧的情况下需注意成品保护，以及室外楼栋周边的树木、道路、绿化等需要做好保护工作，没有按要求做好成品保护工作，除承担成品被破坏后的返修返工责任、费用外，再按5000元/次进行处罚；情节严重的，招标人有权加大处罚力度

2.6人员、机械设备到位：项目经理的到位率达到90%，主要管理人员（含项目副经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）以及机械设备的到位率达到95%，其中经招标人审定的现场项目正经理、技术负责人、施工员到位率未达到要求，扣罚该项保证金的50%；其他管理人员到位率未达到要求扣罚20%；机械设备到位率未达到要求扣罚30%。

2.7如在工程施工过程中，投标人任意变动项目班子主要人员，招标人有权对投标人处以每人每天1000元的罚款；若项目班子主要人员由于工作态度等原因，使招标人及监理不满意的，招标人有权要求撤换。

2.8投标人必须按照附件《建筑安装工程成品保护办法》做好成品保护工作，对分包工程、独立专业投标工程、投标人均需协助做好成品保护工作，费用已包含在总价中。如因投标人原因造成的损失，由投标人照价赔偿。因分包单位、独立专业投标工程原因造成的损失，由投标人承担投标方责任，协调赔偿费用，费用从分包工程款中扣除。

2.9为了确保工程无渗漏，所有卫生间装饰施工前需必须做闭水试验，养水高度应大于50mm，连续养水时间不少于24小时,当水位降低应及时补足,并需经招标人验收确认闭水试验合格后方可进行下一步工序施工。

3.安全文明施工要求

3.1若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚投标人全部该项保证金并追究由此给招标人造成的损失。

3.2严格按《武汉市建设工程施工现场文明施工标准化管理手册》的要求组织施工，如在施工过程中经主管部门检查（包括招标人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，招标人向投标人扣款500元，如整改后仍达不到要求，招标人将视情况予以加倍处罚。投标人应无条件进行整改直至合格。

3.3发生安全事故，一切责任均由投标人承担。如在所管辖的范围内发生火灾，给予发生一次火灾罚款10000元，；如在所管辖的范围内出现人员伤亡事故，给予罚款10000元，其中出现1人及以上人员死亡事故的，罚款200000元，并追究相关单位及责任人法律责任；

3.4各施工队伍间若出现打架现象，招标人将视情节严重程度每次处以2000—10000元人民币的罚款。

3.5施工现场门卫室专人看管，建立出入登记制度、交接班记录，施工现场全天候监控。未执行按300元/天进行处罚，直至执行为止。

3.6脚手架搭设保持整洁、有序。否则按500元/处处罚。

3.7各类垂直运输机械按规范搭设，并经招标人验收合格后使用。操作人员持证上岗。否则按500元/次处罚。

3.8各类建筑材料按总平面布置图摆放整齐、合理，各种材料树立标示牌，注明产地、规格。否则按500元/项处罚。

3.9安排专人每天对道路及施工场地进行清理，保持场地干净整洁，无扬尘。否则按500元/天处罚。

3.10投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

3.11招标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。招标人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。因招标人原因导致的安全事故，由招标人承担相应责任及发生的费用。

- 4.材料及质量要求：

4.1 材料品质要求：请严格按照国家强条、标准、设计要求及招标限定的品牌采购，投标人自购的材料，必须符合国家现有的质量标准和技术规范的要求，主要材料等必须满足国家规范和施工图的要求，需附有出厂合格证书和产品检验报告，需经过招标人、监理单位监督复检合格后才能使用。

4.2本工程采用包工包料，甲供材料：施工用水、用电。

4.3其他要求：由招标人单独另行发包的专业工程，投标人必须无条件配合相关工作。

4.4 工程选用劣质材料以及不符合招标方认定的材料品牌及等级要求均属于投标方违约，由投标方承担材料相应价款三倍的违约金，并负责返工及由此产生的费用。由于修理返工造成逾期交工的，除按延期条款处罚外，同时承担因此产生的其他经济责任。

备注：除以上材料外，其他材料（包括但不限于乙供材料）在投标人采购前需通过招标人认可，如投标人未通过招标人认可自行购买材料的，由此产生的返工等相关损失由投标人自行承担。

4.5招标人推荐材料、设备品牌规格的清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水（除聚乙烯丙纶外） | 广东科顺、东方雨虹、深圳卓宝 |  |
| 2 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 3 | 纸面石膏板 | 龙牌、泰山 |  |
| 4 | PVC线管 | 联塑、金牛 |  |
| 5 | KBG管 | 宏远、武陵源 |  |
| 6 | 电线 | 飞鹤（武汉二厂）、中华牌（武汉电缆集团） |  |
| 7 | 户内弱电箱 | 正泰、德力西 |  |
| 8 | 公共配电箱（元器件） | 德力西、正泰、 |  |
| 9 | PPR/PE管 | 联塑、金牛、中财 |  |
| 10 | 截止阀芯 | 联塑、金牛 |  |
| 11 | HDPE、PVC排水管、给水管 | 联塑、金牛、中财 |  |
| 12 | 水泥 | 华新、海螺、洋房 |  |

备注：

（1）除以上材料外，其他材料（包括但不限于乙供材料）在投标人采购前需通过招标人认可，如投标人未通过招标人认可自行购买材料的，由此产生的返工等相关损失由投标人自行承担。

（2）所有材料需在材料进场前送样，经过招标人认可后进行封样；若进场材料与封样材料不一致或未经送样进行使用则所有材料必须退场，不允许使用，情节严重的每项10000元进行处罚。

（3）因设计变更及签证材料发生变化时，招标范围内没有已标材料价的项目，投标单位应及时与招标单位确认需采购的材料效果、质量及价格经招标单位签字盖章确认后,再采购施工，否则按市场最低价计算。

5.其他要求

5.1施工过程中签证变更流程及时效性：

5.1.1出现因签证变更造成合同价款调增事项后的 14 天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料，若承包人在 14 天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款；

5.1.2发包人提出协商意见的，承包人应在收到协商意见后的 14 天内对其核实，予以确认的应书面通知发包人。如承包人在收到发包人的协商意见后 14 天内既不确认也未提出不同意见的，视为发包人提出的意见已被承包人认可；

5.1.3经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付；

5.2对于招标方指定专业分包项目及独立专业投标项目的分包队伍，因施工顺序及界面交叉作业所产生收尾消缺工作，由各个分包队伍自行收尾消缺，工程结算时本工程的承包单位不另外办理签证费用。

5.3配合协调招标人进行的工程分包和材料设备采购，中标单位负责所有分包工程的分包管理和服务，中标单位必须对整个工程项目负责，对工期、质量、现场管理、安全防护、文明施工全面负责，统一协调并对分包、独立专业投标工程的成品协助保护，费用按约定结算，工作内容包括但不限于以下内容：

5.3.1将分包工程、独立专业投标工程的进度、资料纳入中标方管理。中标方将明确分项工程的完工时间并提交各专业分包单位、独立专业投标工程进行工期安排（需经共同认可），并按时为分包单位、独立专业投标工程提供工作面，提供控制轴线、标高基准点。投标方应在分包单位、独立专业投标工程提交工程资料后10天内审核、盖章完毕。并做好各分包单位、独立专业投标工程技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作；

5.3.2按照图纸或分包单位、独立专业投标工程提供洞口尺寸、大小及位置预留门、洞、孔等，预埋线管、线盒、套管及预埋件等，所需费用已包含在合同价中。预留预埋位置准确，管线贯通，如因结构预埋预留误差超出规范要求，中标方承担相应责任并无偿配合处理；

5.3.3提供水电接入口，投标人有权对分包单位、独立专业投标单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。所需费用已含在投标总报价中（水电费由投标方与分包方、独立专业投标工程装表计量或协商解决，协商不成的必须装表计量）；

5.3.4投标人按招标规定和要求，在施工班组进场前，同分包班组或劳务班组签订质量、安全、文明施工协议，并报招标人备案，未签订质量、安全、文明施工协议的班组不得进场施工；

5.3.5投标人应缴纳的各种规费及其它费用分摊已包含在配合费中，不得再向分包单位、独立专业投标工程另行收取；

5.3.6与市政、市容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生、工程所在地村委村民等方面关系所发生的各种费用包含在合同报价范围内，不得再另行签证；

5.3.7投标人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由投标人承担，如出现因拖欠民工工资造成围堵招标人办公或销售部等场所，招标人视情节严重性按每次10000-50000元进行处罚。招标人有权暂扣工程款，代付清工资，并罚扣安全文明施工履约保证金的50％；

5.3.8投标人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如招标人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由投标人承担，同时招标人有权对投标人处以一定的经济处罚，另外在施工过程中发生所有停工的情况，所涉及费用由投标人承担；

5.3.9双方必须对各自采购的材料质量全面负责，提供产品合格证书、质保书、试验报告。任何一方对材料质量有疑问时，均有权要求复验，复验合格其相关费用由要求复验方支付，复验不合格其经济损失及复验费用由材料采购方承担；

5.3.10在合同实施过程中，如投标人施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合报价书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，招标人有权要求其调整充实力量，投标人须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由投标人负责。

# 第四部分  投标文件格式

第一部分：报价部分

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

（二）法定代表人授权委托书

三、项目管理机构

四、资格证明（审查）材料；

（一）投标单位基本情况

（二）企业信誉情况

第二部分：商务部分

五、已标价工程量清单

第三部分：技术部分

六、技术文件

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     （标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           元）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2.我方拟派的项目经理：       （姓名），证书名称：        ，证书编号：       。

3．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在本招标项目招标文件第二章“投标人须知”规定的任何一种情形。

6．我方在此声明，在投标截止时间，我方的资格条件与资格预审时相比 未发生 / 发生 变化。 更新和补充的资料包括       等内容，并已附在投标文件中。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

年        月        日

（二）投 标 函 附 录

工程名称：

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 |  | 元 |  |
| 2 | 投标工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 误期违约金赔偿金额 |  | 元/天 |  |
| 4 | 误期违约金赔偿最高限额 |  | 元 |  |
| 5 | 工程质量标准 |  | / |  |
| 6 | 对质量目标的承诺 |  | / |  |
| 7 | 文明施工管理目标 |  | / |  |
| 8 | 对文明施工管理目标的承诺 |  | / |  |
| 9 | 安全生产管理目标 |  | / |  |
| 10 | 对安全生产管理目标的承诺 |  | / |  |
| 11 | 暂列金额 |  | 元 |  |
| 12 | 注册建造师或项目经理 | 姓名 |  |  |
|  |  | 专业类别和资格等级 |  |  |
|  |  | 承诺 |  |  |

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                             （签字或盖章）

年        月        日

二、法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附：法定代表人身份证正反面扫描件。

（二）法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         （标段名称）      投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字盖章）

身份证号码：

性      别：

年        月        日

附：代理人身份证正反面扫描件

备注：投标人未进行法定代表人委托的，投标文件中不需要法定代表人授权委托书。

三、项目管理机构

### （一）项目管理机构配备情况表

工程名称：武汉工商学院3#、4#、5#楼学生公寓改造工程

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

四、资格证明（审查）材料

（一）投标人基本情况

1-1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术 职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-2关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位：

### （二）企业信誉情况

2-1 企业信誉声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

1.被依法暂停或取消投标资格；

2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内发生重大工程质量问题；

5.在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入信用联合惩戒对象名单或失信被执行人名单；

7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

8.法律法规或本标段招标文件投标人须知规定的其他情形。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                      （签字或盖章）

年       月       日

2-2无行贿犯罪行为的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位   、法定代表人         （姓名） 、拟委任的项目经理        （姓名）在近 3 年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：________________（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

年     月    日

2-3近3年发生的诉讼和仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

备注：

1.近3 年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行项目承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的“扫描件”。

2.近 3 年是指从投标截止日往前推算   年。以仲裁裁决或判决书时间为准。

3.投标人不如实填报或隐瞒实情，视为弄虚作假。没有相关情况应明确填“无”。

五、已标价工程量清单

## 六、技术文件

### （一）施工组织设计

1、施工组织设计应包括但不限于以下内容：

（1）施工总进度计划及保障措施

（2）质量保证措施和创优计划

（3）主要分项工程施工方案和技术措施

（4）对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

（5）定位和测量放线施工方案

（6）施工安全措施

（7）现场文明施工、消防以及环保方案

（8）雨季施工方案

（9）施工现场总平面布置

（10）现场组织管理机构

（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

（12）紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施